Приложение 2

к решению Совета директоров

АО «Шардаринская ГЭС»

от «___» __________2019 года

(протокол № ____)

- Отчет

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Шардаринская ГЭС» за  2019 год

В соответствии с подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Председатель Правления 
АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) представляет Совету директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 2019 год.

План производства и реализации продукции

За 2019 года объем производства электроэнергии, при плане 378 000 тыс. кВт/час, составил 464 841 тыс. кВт/час или 123%. План реализации электроэнергии перевыполнен на 26%, то есть объем реализации составил  466 181 тыс. кВт/час, в том числе 6 033 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от ВИЭ, при плане 370 213 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 2019 год:

тыс. тенге

|  | Наименование | 2018 год факт | 2019 год план | 2019 года факт | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы всего | 3 376 490 | 2 738 337 | 2 439 974 | 89% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | доход от реализации продукции и оказания услуг | 3 318 240 | 2 731 168 | 2 279 152 | 83% |
|  | доходы от финансирования | 26 936 |  | 53 157 |  |
|  | прочие доходы от неосновной деятельности | 31 314 | 7 169 | 107 665 | 1502% |
| 2 | Расходы всего | 1 450 910 | 3 408 894 | 3 208 314 | 94% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 939 967 | 2 127 167 | 1 480 198 | 70% |
|  | общие и административные расходы | 383 252 | 322 447 | 319 935 | 99% |
|  | расходы от финансирования | 71 453 | 952 644 | 1 242 223 | 130% |
|  | расходы от неосновной деятельности | 56 238 | 6 636 | 165 958 | 2501% |
| 3 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | 399 980 | -214 422 | -75 838 | 35% |
|  | Итоговая прибыль (1-2-3) | 1 525 600 | -456 135 | -692 502 | - 52% |

Всего доходы Общества за 2019 год составили 2 439 974 тыс. тенге, при плане на этот период 2 738 337 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 2 279 152 тыс. тенге, при плане на указанный период   2 731 168 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 53 157 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности –107 665 тыс. тенге, при плане 7 169 тыс. тенге.

Таким образом, план Общества за 2019 год по доходам выполнен на 89% за счет:

- дохода от основной деятельности, который составил 83%. Уменьшение дохода связано со снижением тарифа на электроэнергию 35% (факт – 4,23 тенге/кВт*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт*ч).

- начисленного вознаграждения на остатки денег на расчетных банковских счетах Общества и соответственного получения дохода от финансирования на сумму 53 157 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму                                107 665 тыс. тенге при плане 7 169 тыс. тенге, в том числе доходы от продажи металлолома на сумму 60 487 тыс. тенге, доходы от безвозмездно полученных активов        7 289 тыс. тенге, доходы  от выбытия  активов на сумму 10 107 тыс. тенге, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активов 27 669 тыс. тенге, а также прочие доходы  на сумму 2 113 тыс. тенге.

Всего расходы Общества за  2019 год составили 3 208 314 тыс. тенге, при плане – 3 408 894 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 1 480 195 тыс. тенге (план – 2 127 167 тыс. тенге); общие и административные расходы – 319 935 тыс. тенге (план – 322 447 тыс. тенге); расходы  на финансирование составили  1 242 223 тыс. тенге,  (план- 952 644 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности 165 958 тыс. тенге (к этим расходам отнесены расход от курсовой разницы 141 940 тыс. тенге (расход от курсовой разницы в связи со снижением курса евро к тенге), расходы по выбытию активов на сумму 6 932 тыс. тенге и расходы от обесценения нефинансовых активов 2 645 тыс. тенге, расходы по ТМЦ  на сумму 7 532 тыс. тенге,  расходы при обмене валюты на сумму 1 598 тыс. тенге, а также прочие расходы 5 311 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции по отношению к плану составили 70%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые были запланированы с учетом ввода в работу двух гидроагрегатов. Общие и административные расходы по отношению к плану составили 99%. Расходы от неосновной деятельности по отношению к плану составили 2501%.

Итоговый убыток Общества за 2019 год составил 692 502 тыс. тенге, при плане на этот период – 456 135 тыс. тенге. Отрицательный финансовый результат в связи со снижением тарифа на электроэнергию 35% (факт -4,23 тенге/квт*ч, при плане - 6,52 тенге/квт*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 141 940 тыс. тенге и увеличением расхода от финансирования на 30%  (факт -1 242 223 тыс. тенге, план – 952 644 тыс.тенге)  .

Инвестиционная программа

За  2019 год исполнение инвестиционной программы при плане     4 288 634 тыс. тенге составило 5 097 096 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 5 059 171 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 37 925 тыс. тенге.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 6 июня 2006 года.

Следует отметить, что 100% пакета акций АО «Шардаринская ГЭС» и имущественный комплекс Шардаринской ГЭС включены в Перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц».

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

| Цель Проекта | - увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт; - производство дополнительных 57 млн. кВтч/год; - снижение рисков аварийной остановки станции. |
| --- | --- |
| Стоимость Проекта | 38 010 млн. тенге, с НДС |
| Срок реализации Проекта | - 2010-2020 годы |
| Основные мероприятия по Проекту | - Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС |
| Схема финансирования | - собственные средства (37%) – 12 140 млн. тенге - заемные средства (63%) – 25 870 млн. тенге |
| Срок финансирования | 10 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет |
| Ставка финансирования | - Совокупные издержки* + 3,9% *) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых) |
| Эффект | - Увеличение установленной мощности до 126 МВт; - Снижение рисков аварийной остановки станции; - Рабочие места: в период строительства – 212 чел. в период эксплуатации – 156 чел. |

До 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества, и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;

- проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 и замена Т-2;

- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;

- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;

-   ликвидирован правобережный оползень;

- введены в эксплуатацию новые гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);

- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди;

- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;

-   установлен новый дизель-генератор;

-  завершена поставка основного оборудования в полном комплекте для всех гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты;

Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Договору подряда (ЕРС-контракту) составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на конец 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% стоимости всего оборудования по контракту.

Гидроагрегат ГА-2.

25.02.2019 года подписан предварительный Акт приема-передачи гидроагрегата. Находится в эксплуатации. (Окончательный прием от Подрядчика - по завершении 2х годичного срока гарантии)

Гидроагрегат ГА-1.

28.04.2019 года подписан предварительный Акт приема-передачи гидроагрегата. Находится в эксплуатации.

По ГА №3 объем выполнения работ

18 февраля гидроагрегат передан Подрядчику.

Завершены пуско-наладочные работы.

С 08.01.2020 года включен в энергосистему на пробный 120-часовой прогон под нагрузкой.

После успешного пробного пуска с 13.01.2020 года гидроагрегат находится на статусе «Проверка надежности в работе» (30 дней).

Гидроагрегат ГА-4 объем выполнения работ.

11 апреля 2019 года передан Подрядчику на модернизацию.

Завершена полная установка, монтаж оборудования турбины и генератора.

Завершены пуско-наладочные работы.

С 22.01.2020 года включен в энергосистему на пробный 120-часовой прогон под нагрузкой.

После успешного пробного пуска с 27.01.2020 года гидроагрегат находится на статусе «Проверка надежности в работе» (30 дней).

Очередная задача: Завершение косметического ремонта машинного зала и всего производственного помещения.

Выход на проектную мощность станции, согласно графику производства работ, планируется 29.02.2020 года.