- Отчет

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2019 года.

Руководствуясь подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Общество представляет на рассмотрение Совета директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2019 года.

План производства и реализации продукции.

За 1 квартал 2019 года объем производства электроэнергии, при плане               97 000 тыс. кВт/час, составил 130 120 тыс. кВт/час или 134 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 37%, то есть объем реализации составил                 129 916 тыс. кВт/час, в том числе 1 062 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от ВИЭ, при плане 95 007 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 квартал 2019 года:

тыс. тенге

|  | Наименование | 2018 год факт | 1 квартал 2019 года план | 1 квартал 2019 года факт | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы всего | 3 376 490 | 702 603 | 518 325 | 74% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | доход от реализации продукции и оказания услуг | 3 318 240 | 700 811 | 492 587 | 70% |
|  | доходы от финансирования | 26 936 |  | 18 795 |  |
|  | прочие доходы от неосновной деятельности | 31 314 | 1 792 | 6 943 | 387% |
| 2 | Расходы всего | 1 450 910 | 825 702 | 720 794 | 87% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 939 967 | 502 122 | 248 325 | 49% |
|  | общие и административные расходы | 383 252 | 83 760 | 91 397 | 109% |
|  | расходы от финансирования | 71 453 | 238 161 | 250 732 | 105% |
|  | расходы от неосновной деятельности | 56 238 | 1 659 | 130 340 | 7857% |
| 3 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | 399 980 | 0 | 0 | 183% |
|  | Итоговая прибыль (1-2-3) | 1 525 600 | -123 099 | -202 469 | 164% |

Всего доходы Общества за 1 квартал 2019 года составили 518 325 тыс. тенге, при плане на этот период 702 603 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 492 587 тыс. тенге, при плане на указанный период   700 811 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 18 795 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 6 943 тыс. тенге, при плане 1 792 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам составил на 74%, за счет:

- доход от основной деятельности составил 70%, Уменьшение дохода в связи со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт -3,25 тенге/кВт*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт*ч),.

- поступления денежных средств по остаткам на расчетных счетах, таким образом, получен доход от финансирования на сумму 18 795 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму                               6 943 тыс. тенге (при плане 1 792 тыс. тенге), в том числе: доходы от выбытия активов 6 234 тыс. тенге, прочее возмещение затрат – 306 тыс. тенге и прочие доходы – 291 тыс. тенге, а также от восстановление обесценения активов – 112 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 720 794 тыс. тенге, при плане – 825 702 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 248 325 тыс. тенге (план – 502 122 тыс. тенге); общие и административные расходы – 91 397 тыс. тенге (план – 83 760 тыс. тенге); расходы  на финансирование составили  250 732 млн. тенге,  (план- 238 161 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности –130 340 тыс. тенге (к этим расходам отнесены расходы от курсовой разницы в сумме 126 553 тыс. тенге, расходы по выбытию активов в сумме 2 873 тыс. тенге, расходы за услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на сумму 295 тыс. тенге, прочие расходы - 619 тыс. тенге), (план – 1 659 тыс. тенге). Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 49%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые были запланированы с учетом ввода в работу двух гидроагрегатов. Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 109%, в рамках этих расходов, оказана материальная помощь  в размере 20,0 млн.тенге в ОО "Локальный профсоюз Самрук-Энерго" для деловых, массовых, организационно-практических мероприятии и т.д.   план по году распределен равномерно. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 7857%.

Итоговый убыток за 1 квартал 2019 года составила 202 469 тыс. тенге, при плане на этот период 123 099 тыс. тенге, т.е. 164%. Отрицательный финансовый результат в связи со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт -3,25 тенге/квт*ч, при плане - 6,52 тенге/квт*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 126,6 млн. тенге.

Инвестиционная программа.

За 1 квартал 2019 года исполнение инвестиционной программы, при плане     1 099 786 тыс. тенге, составило 831 759 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 830 904 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 855 тыс. тенге.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 06.06.2006 г.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 651 от 30 июня 2008 года «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний», Шардаринская ГЭС является стратегическим объектом.

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11.09.2013 г. (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

| Цель Проекта | - увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт; - производство дополнительных 57 млн. кВтч/год; - снижение рисков аварийной остановки станции. |
| --- | --- |
| Стоимость Проекта | 38 010 млн. тенге, с НДС |
| Срок реализации Проекта | - 2010-2020 годы |
| Основные мероприятия по Проекту | - Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС |
| Схема финансирования | - собственные средства (37%) – 12 140 млн. тенге - заемные средства (63%) – 25 870 млн. тенге |
| Срок финансирования | 10 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет |
| Ставка финансирования | - Совокупные издержки* + 3,9% *) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых) |
| Эффект | - Увеличение установленной мощности до 126 МВт; - Снижение рисков аварийной остановки станции; - Рабочие места: в период строительства – 212 чел. в период эксплуатации – 156 чел. |

До 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;

- проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 и замена Т-2;

- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;

- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;

-   ликвидирован правобережный оползень;

- введены в эксплуатацию новые гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);

- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди;

- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;

-   установлен новый дизель-генератор;

-  завершена поставка основного оборудования в полном комплекте для всех гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты;

- гидроагрегаты №1 (далее - ГА №2) и №2 (далее – ГА №1) сданы Генподрядчику для полной замены.

Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Договору подряда (ЕРС-контракту) составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на  конец 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% стоимости всего оборудования по контракту.

На конец отчетного периода Подрядчиком выполнены следующие строительные работы:

Весь объем нового, поставляемого Подрядчиком оборудования находится на строительной площадке.

По гидроагрегату ГА-2 завершена строительно-монтажная работа: установка, монтаж, наладка основных частей турбины и генератора. В том числе вспомогательные механические и электрические системы гидроагрегата. С начала декабря месяца 2018 года была начата пуско-наладочные работы и 18 декабря 2018 года успешно было произведено пробное включение в энергосистему с мощностью 4 МВт. С 19-го января 2019 года гидроагрегат поставлен на 120-часовой пробный прогон с номинальной проектной мощностью 31,5 МВт. Согласно техническим условиям контракта с 24 января по 24 февраля, на месячный срок гидроагрегат прошел проверку надежности в режиме эксплуатации с выдачей в сеть 31,5 МВт, при успешном завершении которой 25 февраля произведена предварительная процедура приема-передачи.

По гидроагрегату ГА-1 находиться на стадии завершения строительно-монтажных работ: установка, монтаж, наладка основных частей турбины и генератора; вспомогательных механических и электрических систем гидроагрегата. Плановая готовность в эксплуатацию конец апреля 2019 года.

Успешно продолжается модернизация гидроагрегатов ГА-3

Гидроагрегат ГА-3 передан Подрядчику на модернизацию 18 февраля текущего года. Производится демонтаж старого оборудования и модификация железобетонной конструкции под новое оборудование.

На монтажной площадке машинного зала станции производятся сборочные работы статора генератора, сборка ротора генератора и рабочего колеса турбины. Работы, которые являются трудоемкими по основным частям гидроагрегата. Ввод в работу планируется в конце 2019 года.

Передача Гидроагрегата ГА-4 Подрядчику на модернизацию планируется в середине апреля текущего года.

Полное завершение проекта, выход на проектную мощность, 126 МВт против существующей мощности 100 МВт, планируется в первом квартале 2020 года.

Параллельно строительно-монтажной работой основного оборудования производились замена и реконструкция общего станционного оборудования: дренажной системы, системы сжатого воздуха и системы осушения. Установлена аккумуляторная система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства монтировано все электрическое оборудование первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ.

Кроме того, производится монтаж кабельной трассы и кабельной системы на всех производственных отметках. Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен маслосборник, емкостью 35 м3, произведен монтаж системы маслопроводов до силового трансформатора №1.