- Отчет

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Руководствуясь подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Общество представляет на рассмотрение Совета директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2019 года.

План производства и реализации продукции.

За 1 полугодие 2019 года объем производства электроэнергии, при плане               195 000 тыс. кВт/час, составил 265 562 тыс. кВт/час или 136 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 38%, то есть объем реализации составил                 265 870 тыс. кВт/час, в том числе 2 974 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от ВИЭ, при плане 191 075 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 полугодие 2019 года:

тыс. тенге

|  | Наименование | 2018 год факт | 1 полугодие 2019 года план | 1 полугодие 2019 года факт | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы всего | 3 376 490 | 1 413 004 | 1 123 883 | 80% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | доход от реализации продукции и оказания услуг | 3 318 240 | 1 409 419 | 1 012 195 | 72% |
|  | доходы от финансирования | 26 936 |  | 32 506 |  |
|  | прочие доходы от неосновной деятельности | 31 314 | 3 585 | 79 182 | 2209% |
| 2 | Расходы всего | 1 450 910 | 1 689 662 | 1 351 004 | 80% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 939 967 | 1 048 448 | 591 306 | 56% |
|  | общие и административные расходы | 383 252 | 161 574 | 157 029 | 97% |
|  | расходы от финансирования | 71 453 | 476 322 | 507 312 | 107% |
|  | расходы от неосновной деятельности | 56 238 | 3 318 | 95 358 | 2874% |
| 3 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | 399 980 | -185 200 | 142 690 | -77% |
|  | Итоговая прибыль (1-2-3) | 1 525 600 | -91 458 | -369 811 | 404% |

Всего доходы Общества за 1 полугодие  2019 года составили 1 123 883 тыс. тенге, при плане на этот период 1 413 004 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 1 012 195 тыс. тенге, при плане на указанный период   1 409 419 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 32 506 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 79 182 тыс. тенге, при плане 3 585 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам составил на 80%, за счет:

- доход от основной деятельности составил 72%, Уменьшение дохода в связи со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт -3,25 тенге/кВт*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт*ч).

- в связи с поступлением денежных средств по остаткам на расчетных счетах получен доход от финансирования на сумму 32 506 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму                               79 182 тыс. тенге (при плане 3 585 тыс. тенге), в том числе: доходы от продажи металлолома на сумму 60,487 млн. тенге, доходы от безвозмездно полученных активов 7,289 млн. тенге, доходы  от выбытия  активов на сумму 10,099 млн. тенге, доходы от восстановления активов 0,168млн. тенге, а также прочие доходы  на сумму 1,139 млн. тенге.

Всего расходы, всего за указанный период, составили 1 351 004 тыс. тенге, при плане – 1 689 662 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 591 306 тыс. тенге (план – 1 048 448 тыс. тенге); общие и административные расходы – 157 029 тыс. тенге (план – 161 574 тыс. тенге); расходы  на финансирование составили  507 312 тыс. тенге,  (план- 476 322 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности –95 358 тыс. тенге (к этим расходам отнесены расходы от курсовой разницы в сумме 78 938 тыс. тенге, расходы по выбытию активов на сумму 6 321 тыс. тенге и расходы от обесценения нефинансовых активов 405 тыс. тенге, расходы по ТМЦ  на сумму 7 294 тыс. тенге,  а также прочие расходы 2 400 тыс. тенге).

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 56%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые были запланированы с учетом ввода в работу двух гидроагрегатов. Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 97%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 7857%.

Итоговый убыток за 1 полугодие 2019 года составила 369 811 тыс. тенге, при плане на этот период – 91458 тыс. тенге. Отрицательный финансовый результат в связи со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт -3,25 тенге/квт*ч, при плане - 6,52 тенге/квт*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 78,9 млн. тенге.

Инвестиционная программа.

За 1 полугодие 2019 года исполнение инвестиционной программы, при плане     2 585 509 тыс. тенге, составило 2 487 571 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 2484 768 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 2 803 тыс. тенге.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 06.06.2006 г.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 651 от 30 июня 2008 года «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний», Шардаринская ГЭС является стратегическим объектом.

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11.09.2013 г. (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

| Цель Проекта | - увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт; - производство дополнительных 57 млн. кВтч/год; - снижение рисков аварийной остановки станции. |
| --- | --- |
| Стоимость Проекта | 38 010 млн. тенге, с НДС |
| Срок реализации Проекта | - 2010-2020 годы |
| Основные мероприятия по Проекту | - Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС |
| Схема финансирования | - собственные средства (37%) – 12 140 млн. тенге - заемные средства (63%) – 25 870 млн. тенге |
| Срок финансирования | 10 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет |
| Ставка финансирования | - Совокупные издержки* + 3,9% *) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых) |
| Эффект | - Увеличение установленной мощности до 126 МВт; - Снижение рисков аварийной остановки станции; - Рабочие места: в период строительства – 212 чел. в период эксплуатации – 156 чел. |

До 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;

- проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 и замена Т-2;

- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;

- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;

-   ликвидирован правобережный оползень;

- введены в эксплуатацию новые гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);

- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди;

- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;

-   установлен новый дизель-генератор;

-  завершена поставка основного оборудования в полном комплекте для всех гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты;

- гидроагрегаты №1 (далее - ГА №2) и №2 (далее – ГА №1) сданы Генподрядчику для полной замены.

Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Договору подряда (ЕРС-контракту) составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на  конец 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% стоимости всего оборудования по контракту.

На конец отчетного периода Подрядчиком выполнены следующие строительные работы:

Весь объем нового, поставляемого Подрядчиком оборудования находится на строительной площадке.

По гидроагрегату ГА-2: завершена строительно-монтажная работа: установка, монтаж, наладка основных частей турбины и генератора. В том числе вспомогательные механические и электрические системы гидроагрегата. С начала декабря месяца 2018 года была начата пуско-наладочные работы и 18 декабря 2018 года успешно было произведено пробное включение в энергосистему с мощностью 4 МВт. Согласно техническим условиям контракта с 19-го января 2019 года гидроагрегат поставлен на 120-часовой пробный прогон с номинальной проектной мощностью 31,5 МВт, с 24 января по 24 февраля, на месячный срок, прошел проверку надежности в режиме эксплуатации с выдачей в сеть 31,5 МВт, при успешном завершении которой 25 февраля подписан предварительный акт приема-передачи.

По гидроагрегату ГА-1: произведен весь объем строительно-монтажных работ, пуско-наладочные работы. Пробный пуск произведен с 23 марта по 27 марта 2019 года. С 28 марта по 27 апреля успешно завершена проверка надежности в работе. Акт предварительной приемки подписан 28 апреля 2019 года.

Успешно продолжается модернизация гидроагрегатов ГА-3

Гидроагрегат ГА-3 передан Подрядчику на модернизацию 18 февраля текущего года. Производится строительно-монтажные работы, согласно графика производства работ.

На монтажной площадке машинного зала станции завершены сборочные работы статора генератора, сборка ротора генератора и рабочего колеса турбины. Работы, которые являются трудоемкими по основным частям гидроагрегата. Ввод в работу планируется в конце 2019 года.

Гидроагрегат ГА-4 передан Подрядчику на модернизацию 11 апреля 2019 года. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графика. Ввод в работу планируется 29 февраля 2020 года.

Полное завершение проекта, выход на проектную мощность, 126 МВт против существующей мощности 100 МВт, планируется в первом квартале 2020 года.

Параллельно строительно-монтажной работой основного оборудования производились замена и реконструкция общего станционного оборудования: дренажной системы, системы сжатого воздуха и системы осушения. Установлена аккумуляторная система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства монтировано все электрическое оборудование первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ.

Кроме того, производится монтаж кабельной трассы и кабельной системы на всех производственных отметках. Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен маслосборник, емкостью 35 м3, произведен монтаж системы маслопроводов до силового трансформатора №1.