Приложение 2

к решению Совета директоров

АО «Шардаринская ГЭС»

от «___» __________2019 года

(протокол № ____)

- Отчет

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Председатель Правления 
АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) представляет Совету директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.

План производства и реализации продукции

За 9 месяцев 2019 года объем производства электроэнергии, при плане               278 000 тыс. кВт/час, составил 376 352 тыс. кВт/час или 135%. План реализации электроэнергии перевыполнен на 37%, то есть объем реализации составил                 377 757 тыс. кВт/час, в том числе 4 974 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от ВИЭ, при плане 272 268 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 9 месяцев 2019 года:

тыс. тенге

|  | Наименование | 2018 год факт | 9 месяцев 2019 года план | 9 месяцев 2019 года факт | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы всего | 3 376 490 | 2 014 153 | 1 578 007 | 78% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | доход от реализации продукции и оказания услуг | 3 318 240 | 2 008 776 | 1 453 412 | 72% |
|  | доходы от финансирования | 26 936 |  | 44 797 |  |
|  | прочие доходы от неосновной деятельности | 31 314 | 5377 | 79 798 | 1484% |
| 2 | Расходы всего | 1 450 910 | 2 558 919 | 2 334 632 | 91% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 939 967 | 1 597 624 | 1 017 689 | 64% |
|  | общие и административные расходы | 383 252 | 241 835 | 236 650 | 98% |
|  | расходы от финансирования | 71 453 | 714 483 | 900 320 | 126% |
|  | расходы от неосновной деятельности | 56 238 | 4 977 | 179 973 | 3616% |
| 3 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | 399 980 | -185 200 | -126 548 | 68% |
|  | Итоговая прибыль (1-2-3) | 1 525 600 | -359 566 | -630 077 | 175% |

Всего доходы Общества за 9 месяцев 2019 года составили 1 578 007 тыс. тенге, при плане на этот период 2 014 153 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 1 453 412 тыс. тенге, при плане на указанный период   2 008 776 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 44 797 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 79 798 тыс. тенге, при плане                  5 377 тыс. тенге.

Таким образом, план Общества за 9 месяцев 2019 года по доходам выполнен на 78% за счет:

- дохода от основной деятельности, который составил 72%. Уменьшение дохода связано со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт - 3,25 тенге/кВт*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт*ч).

- начисленного вознаграждения на остатки денег на расчетных банковских счетах Общества и соответственного получения дохода от финансирования на сумму 44 797 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму                               79 798 тыс. тенге (при плане 5 377 тыс. тенге), в том числе: от продажи металлолома на сумму 60 487 тыс. тенге, от безвозмездно полученных активов 7 289 тыс. тенге, от выбытия  активов на сумму 10 105 тыс. тенге,  от восстановления убытка от обесценения по финансовым активов 323 тыс. тенге, а также прочие   на сумму 1 594 тыс. тенге.

Всего расходы Общества за 9 месяцев 2019 года составили 2 334 632 тыс. тенге, при плане – 2 558 919 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 1 017 689 тыс. тенге (план – 1 597 624 тыс. тенге); общие и административные расходы – 236 650 тыс. тенге (план – 241 835 тыс. тенге); расходы  на финансирование составили  900 320 тыс. тенге,  (план- 714 483 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности 179 973 тыс. тенге (к этим расходам отнесены расходы от курсовой разницы 162 048 тыс. тенге (расход от курсовой разницы в связи со снижением курса евро к тенге),  по выбытию активов на сумму 6 964 тыс. тенге и расходы от обесценения нефинансовых активов 405 тыс. тенге, расходы по ТМЦ  на сумму 7 330 тыс. тенге,  а также прочие расходы 3 226 тыс. тенге.).

Расходы на себестоимость реализованной продукции по отношению к плану составили 64%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые были запланированы с учетом ввода в работу двух гидроагрегатов. Общие и административные расходы по отношению к плану составили 98%. Расходы от неосновной деятельности по отношению к плану составили 3616%.

Итоговый убыток Общества за 9 месяцев 2019 года составил 630 077 тыс. тенге, при плане на этот период – 359 566 тыс. тенге. Отрицательный финансовый результат в связи со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт -3,25 тенге/квт*ч, при плане - 6,52 тенге/квт*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 162 048 тыс. тенге.

Инвестиционная программа

За 9 месяцев 2019 года исполнение инвестиционной программы при плане     4 285 922 тыс. тенге составило 3 109 380 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 3 101 611 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 7 769 тыс. тенге.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 6 июня 2006 года.

Следует отметить, что 100% пакета акций АО «Шардаринская ГЭС» и имущественный комплекс Шардаринской ГЭС включены в Перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц».

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

| Цель Проекта | - увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт; - производство дополнительных 57 млн. кВтч/год; - снижение рисков аварийной остановки станции. |
| --- | --- |
| Стоимость Проекта | 38 010 млн. тенге, с НДС |
| Срок реализации Проекта | - 2010-2020 годы |
| Основные мероприятия по Проекту | - Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС |
| Схема финансирования | - собственные средства (37%) – 12 140 млн. тенге - заемные средства (63%) – 25 870 млн. тенге |
| Срок финансирования | 10 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет |
| Ставка финансирования | - Совокупные издержки* + 3,9% *) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых) |
| Эффект | - Увеличение установленной мощности до 126 МВт; - Снижение рисков аварийной остановки станции; - Рабочие места: в период строительства – 212 чел. в период эксплуатации – 156 чел. |

До 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества, и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;

- проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 и замена Т-2;

- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;

- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;

-   ликвидирован правобережный оползень;

- введены в эксплуатацию новые гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);

- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди;

- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;

-   установлен новый дизель-генератор;

-  завершена поставка основного оборудования в полном комплекте для всех гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты;

Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Договору подряда (ЕРС-контракту) составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на  конец 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% стоимости всего оборудования по контракту.

На конец отчетного периода Подрядчиком выполнены следующие работы:

Весь объем нового, поставляемого Подрядчиком оборудования, находится на строительной площадке.

Гидроагрегат ГА-2.

25.02.2019 года подписан предварительный Акт приема-передачи гидроагрегата. Находится в эксплуатации.

Гидроагрегат ГА-1.

28.04.2019 года подписан предварительный Акт приема-передачи гидроагрегата. Находится в эксплуатации.

По гидроагрегату ГА №3

18 февраля гидроагрегат передан Подрядчику.

Демонтировано старое оборудование.

Завершена вырубка бетона железобетонной конструкции гидроагрегата.

Установлены конструктивные части турбины: статор турбины, камера рабочего колеса, облицовка спиральной камеры, вкладыш шахты турбины. Завершена бетонная работа.

Произведена основная монтажная работа частей турбины в шахте: рабочего колеса турбины, направляющих лопаток, вала турбины.

На монтажной площадке собраны основные части генератора: ротор генератора, статор генератора, нижняя крестовина генератора.

Работа производится, согласно, актуализированного детального графика производства работ от 26.08.2019 года.

По гидроагрегату ГА-4

11 апреля 2019 года гидроагрегат ГА-4 передан Подрядчику на модернизацию.

Демонтировано старое оборудование.

Завершена вырубка бетона железобетонной конструкции гидроагрегата. Установлено статорное кольцо турбины и камера рабочего колеса, облицовка спиральной камеры, вкладыш шахты турбины. Завершена бетонная работа.

Произведена монтажная работа по установке основных частей турбины в шахте: рабочее колесо турбины, направляющие лопатки, вал турбины.

На монтажной площадке производятся работы по сборке статора генератора и сборка ротора генератора, нижней крестовины генератора.

Работа идет с опережением актуализированного детального графика производства работ от 26.08.2019 года.

Параллельно с основным оборудованием производится замена вспомогательного электрического и механического старого оборудования гидроагрегатов ГА-3 и ГА-4 на новые.